## Plan de Mejoramiento
Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Matriz Plan de Mejoramiento
PE-GS-2.2.1-FOR-26 |  |  |  | Versión 0 | [5 empty] | Fecha de actualización: 28-02-2018
Factor | Número | Fecha de Identificación | Descripción de la oportunidad de mejora / hallazgo de no conformidad | Causa (s) | Proyecto o Actividad | Descripción de la Actividades | Indicador / Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad | Cantidad de Medida de la Actividad | Periodicidad o frecuencia de realización de la actividad | Meta |  | Recursos | Riesgos | Medio de verificación | Fecha de inicio programada | Fecha de fin programada | Responsable Proceso y/o Subproceso | Peso del Proyecto | Cierre de la oportunidad de mejora y/o no conformidad
[10 empty] | Nivel de cumplimiento de la meta % | Meta
Pertinencia e impacto social | 1 | 2018-03-02 | La comunidad Universitaria no conoce las actividades que desarrolla la OCI en la Institución | Por que no se han implementado estrategias de comunicación por parte de la Oficina de Control Interno | Socialización | Socialización de las actividades y roles desarrollados por la OCI | Capacitaciones programadas/ Capacitaciones realizadas | 9 Capacitaciones (1 x Facultad) | Anual |  |  | Recurso Humano: Equipo OCI Recurso Físico: Herramientas para la recopilación,procesamiento y análisis de información. | No se brinden los espacios de socialización por parte de los procesos. Los procesos desconozcan las funciones y responsabilidades que se tienen frente a los roles de la OCI por lo que se entorpece las actividades. Retrasos por cambio normativo. | Registros de Asistencia | 2018-03-02 | 2018-12-31 | Control Interno y Evaluación a la Gestión | NA |  | Factores | Periodicidad
[5 empty] | Actualización del diagnóstico de comunicación la OCI | Con el apoyo del programa de comunicación de la Universidad del Cauca se realizará la evluación de la eficacia de los sistemas de comunicación utilizados por la OCI y el análisis del público objetivo para la elaboración de estrategias | Documento revisado y actualizado | Porcentaje de avance del diagnóstico de comunicación organizacional | Anual |  |  | Recurso Humano: Equipo OCI Estudiante Programa de Comunicación Social Recurso Físico: Herramientas para la recopilación,procesamiento y análisis de información. |  | Documento diagnóstico de comunicación OCI | 2018-03-02 | 2018-12-31 | Control Interno y Evaluación a la Gestión Gestión de Facultades y Programas Académicos / Programa Comunicación Social | NA |  | Misión y Proyecto Institucional | Anual
[5 empty] | Revisión de los controles | Revisión y ajuste a los controles del subproceso gestión del control y mejoramiento continuo | Documentos actualizados en Programa Lvmen | Porcentaje de avance de los documentos del programa Lvmen | Anual |  |  | Recurso Humano: Equipo OCI |  | Formato de creación, modificación y/o baja de documentos | 2018-03-02 | 2018-12-31 | Control Interno y Evaluación a la Gestión | NA |  | Estudiantes | Semestral
Planta física y recursos de apoyo académico
Bienestar institucional
Recursos financieros
Note on A9: No debe contener todos los factores, solo en los que se evidencia una debilidad u oportunidad de mejora
Note on B9: Liste consecutivamente el número del hallazgo
Note on D9: Realice la descripción de la oportunidad de mejora resultado de la autoevaluación o derivadas de otras fuentes
Note on E9: Describa las causas que generan la oportunidad de mejora o la no conformidad.
Note on G9: Nombre del proyecto o actividad que se realizará para superar la debilidad u oportunidad de mejora o la no conformidad
Note on H9: Denominación de la unidad de medida de la actividad
Note on I9: Cuantifique la actividad, establecida en unidades o porcentajes de acuerdo a su denominación. Ejemplo : Una charla, una reunión, un taller, una capacitación, verificación en puesto de trabajo
Note on J9: Determinar con que periodicidad se va a ejecutar la actividad: trimestral, semestral o anualmente
Note on M9: Para la ejecución del proyecto o actividad, se requiere de: Recursos humanos Recursos financieros Recursos físicos (tecnológicos o de infraestructura) Tiempo Cite cuales
Note on Q9: día/mes/año en que se dará inicio al proyecto o actividad
Note on R9: Cite la fecha de culminación de la actividad o proyecto
Note on S9: Cite el responsable (Cargo) de trabajar las acciones
Note on T9: Únicamente para Acreditación: Realizar una priorización, asignándole un peso a cada proyecto de una escala de 0 a 100, teniendo en cuenta que la sumatoria de este tiene que dar un total de 100
Note on U9: Verificación de la eficacia de la acción trabajada. Esto lo hace el Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional o la Oficina de Control Interno
Note on K10: Esta casilla solo se diligencia cuando se solicita los avances del plan y ya se puedan evidenciar Nota: Este campo se diligencia por Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional o Oficina de Control Interno
Note on L10: A donde se quiere llegar en un tiempo especifico con el cumplimiento de la acción a desarrollar

## Identificación de Causas
Lluvia de Ideas | ¿Porque? | Por que..
No existe un funcionario que realice el proceso de comunicación | ¿Porque no se conoce las actividades que desarrolla la OCI en la Institución? | Por que no se han realizado procesos de difusión de las actividades de la OCI
No se conocen las actividades que desarrolla la OCI | ¿Porque no se han realizado procesos de difusión de las actividades de la OCI? | Por que no se han implementado estrategias de comunicación por parte de la Oficina de Control Interno

## Instructivo
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL |  | NTC ISO 9001:2015
Factor |  | Requisito ISO
1 | Misión y Proyecto Institucional | 4.1 5 5.2 6.2 8 | Contexto Liderazgo Política Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos Operación
2 | Estudiantes | 4.2 5 | Partes interesadas Liderazgo (5.1.2 Enfoque al Estudiante)
3 | Profesores | 7 | Apoyo (7.1.2 - Personas)
4 | Procesos Académicos | 8 | Operaciones
5 | Visibilidad Nacional e Internacional | 2018-01-04 | Contexto
6 | Investigación y creación artistica y cultural | 2018-05-08 | Producción y provisión del servicio
7 9 | Pertinencia e Impacto social | 8.2 | Requisitos para el servicio
8 | Procesos de autoevaluación y autorregulación | 6.1 9.2 9.3 10 | Acciones para abordar Riesgos y oportunidades Auditoria Interna Revisión por la dirección Mejora
9 | Bienestar Institucional | 7 | Apoyo (7.1 Recursos)
10 8 | Organización, Gestión y Administración | 7.1.3 7.1.4 | Infraestructura Ambiente para la operación de los procesos
11 | Recursos de Apoyo académico eInfraestructura física | 7 | Apoyo
12 10 | Recursos Financieros | 2018-01-07 | Recursos