## Formato PlanMejora
Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Matriz Plan de Mejoramiento
PE-GS-2.2.1-FOR-26 | [5 empty] | Versión: 0 |  |  |  |  | Fecha de actualización: 28-02-2018
Factor | Número | Fecha de Identificación | Descripción de la oportunidad de mejora / hallazgo de no conformidad | Causa (s) | Proyecto o Actividad | Descripción de la Actividades | Indicador / Denominación de la Unidad de Medida de la Actividad | Periodicidad o frecuencia de realización de la actividad | Meta |  | Recursos | Riesgos | Medio de verificación | Fecha de inicio programada | Fecha de fin programada | Responsable Proceso y/o Subproceso | Peso del Proyecto | Cierre de la oportunidad de mejora y/o no conformidad | Factor procesos académicos | Factor visibilidad nacional e internacional
[9 empty] | Nivel de cumplimiento de la meta % | Meta | [8 empty] | Factor visibilidad nacional e internacional | Factor investigación, innovación y creación artística y cultural
Procesos académicos | 1 | 2018-02-21 | No se evidencia registros y tratamientos formales documentados sobre los servicios no conformes relacionados con: información errada en la página oficial de la Universidad en el proceso de admisiones, retraso en la fecha de publicación de los recibos de matrícula financiera, cruce de horarios y errores en la publicación de notas. Lo anterior se pudo evidenciar en la División de Admisión y Registro Académico para la vigencia 2017 y 2018. | Los responsables del proceso académico no conocen los conceptos de salidas no conformes Desconocimiento de la metodología de salidas no conformes por parte de los involucrados en el proceso | Capacitar al personal de DARCA en los conceptos de servicios no conformes Explicar el procedimiento de salidas no conformes Explicar el formato para el registro de los servicios no conformes Realizar taller práctico sobre las salidas no conformes | Registro de los servicios no conformes | Registro | Trimestral | 100% | Registrar el 100% de los servicios no conformes que se generan en el proceso académico | Talento humano del área, Software y Hardware | No registro oportuno de los servicios no conformes | Verificación del registro | 2018-04-02 | Permanente | Jefe de la División de Admisión y control académico
Procesos académicos | 2 | 2018-01-01 | Incrementar el número de egresados registrados en la base de datos | Falta de un equipo de trabajo queapoye elproceso de actualización (manejo de estrategia de marketing y digitalización de datos) falta de un sofware. | Difusión de registro de inscripción y/o actualización base de datos | Publicitar a través de las redes sociales y página web de la universidad el registro y/o actualización Diligenciar encuesta por los egresados que soliciten carnet Diligenciar encuesta por los graduandos | Número de publicaciones Número de encuestas | Trimestral | 100% | Aumentar en 8% (1920 egresados) el total de egresados inscritos en la base de datos | 1 persona que administre redes sociales 1 persona que administra base de datos | No entregar encuesta, No subir encuesta base de datos, no contratación personas | Encuesta -base de datos | 2018-01-01 | Permanente | Juan Carlos Varona Albán
Procesos académicos | 3 | 2018-02-22 | No se evidencia seguimiento al convenio CIDESCO y de quienes son los beneficiarios | Falta de un procedimiento claro para aplicar al convenio CIDESCO | Identificar beneficiarios del convenio CIDESCO | Identificar los beneficiarios del convenio CIDESCO | Número total de beneficiarios | Trimestral | 100% | Consolidado de los beneficiarios del convenio CIDESCO | 1 persona encargada en Vicerrectoría Académica para el tramite CIDESCO | Falta de veracidad de la informacion que suministran los beneficiarios | registro de casos | 2018-03-01 | 25 de junio 2018 | Luis Guillermo Jaramillo- Vicerrector Académico
Procesos académicos | 4 | 2018-02-01 | En la actualidad, la proliferación y diseminación de la información dispersa y su presentación en diferentes medios; recursos que apoyan la biblioteca universitaria, nos hace pensar que el futuro de las bibliotecas universitarias y específicamente la biblioteca de la Universidad del Cauca, debe transitar de un centro gestor de recursos impresos, disponibles física y localmente, a convertirse en el lugar donde el aprendizaje y el acceso electrónico al conocimiento marcan la diferencia, razón por la cual nuestra Biblioteca Universitaria carente de recursos tecnológicos para el desarrollo integral del conocimiento, debe concursar para apropiarse de aspectos modernos, factores que indican la alta calidad y competitividad educativa | Falta modernización de equipos, software para su funcionamiento y adecuaciones en lo referente a instalaciones eléctricas y conectividad en los espacios de biblioteca / Falta visibilizar los trabajos de grado y de investigación realizados en la Universidad / Se carece de servicios bibliotecarios que faciliten el acceso a la información para personas en situación de discapacidad / Colecciones bibliográficas desactualizadas | La División de Recursos Bibliográficos, aún no ha desarrollado programas y servicios que permitan estar a la vanguardia que requiere la modernización para que llegue a ser competitiva en sí misma y con las instituciones afines. Es importante convertir la biblioteca universitaria en un CRAI que permita desarrollar un conjunto de nuevas funciones tipificadas en servicios, donde las estructuras y funciones de la organización requerida deben servir como "plataforma" para propiciar: • La renovación pedagógica de la docencia al aprendizaje • La exigencia de la calidad en los servicios universitarios • La optimización del potencial de las nuevas tecnologías • La educación continuada • La economía de recursos • La competencia entre universidades • Los procesos de acreditación, renovación de acreditación institucional y de los programas académicos, registros calificados de los mismos y certificación de calidad. Además el reto que imponen TIC, en nuestra Universidad, y con el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica y el ritmo cambiante de los procesos de generación de conocimiento, deben sentar las bases para convertir la biblioteca académica en centro activo de aprendizaje para apoyo a la docencia, la formación y la investigación. | El CRAI como servicio estratégico contribuye a acrecentar la imagen e la universidad en la sociedad, de este modo, se convierte la biblioteca en un poderoso centro de servicios académicos, donde se soporta la innovación educativa y asume el papel relevante en las tareas que los estudiantes desarrollan para áprender a aprender, y aprender haciendo. En este contexto la Biblioteca se convierte en un aula de atoformación, donde se elaboran productos y objetos de aprendizaje de acuerdo con el nuevo modelo de educación | Bibliotecas de la sede Popayán con sistema de préstamo de material bibliográfico de manera autónoma por los usuarios, Bases de datos de acceso abierto con los trabajos de grado instalado y en ejecución, Centros de Sercivio Bibliotecarios para personas con capacidades especiales implementados, Licencias renovadas. | Trimestral | 100% | En el primer semestrel del 2018 la implementación del plan de mejora en la División de Recursos Bibliograficos | servicios y de personal con capacidades especiales atendido, Registros biblioteca. |  | servicios y de personal con capacidades especiales atendido, Registros biblioteca. | 2018-01-01 | 2018-07-01 | Miriam Torres
Note on A7: No debe contener todos los factores, solo en los que se evidencia una debilidad u oportunidad de mejora
Note on B7: Liste consecutivamente el número del hallazgo
Note on D7: Realice la descripción de la oportunidad de mejora resultado de la autoevaluación o derivadas de otras fuentes
Note on E7: Describa las causas que generan la oportunidad de mejora o la no conformidad
Note on F7: Nombre del proyecto o actividad que se realizará para superar la debilidad u oportunidad de mejora o la no conformidad
Note on G7: Relacione las actividades o tareas a desarrollar para subsanar las causas de oportunidad de mejora o la no conformidad Nota: Tenga en cuenta que las actividades a desarrollar deben tener coherencia con las causas identificadas, de tal fin que se eliminen.
Note on H7: Denominación de la unidad de medida de la actividad
Note on I7: Determinar con que periodicidad se va a ejecutar la actividad: trimestral, semestral o anualmente
Note on O7: Para la ejecución del proyecto o actividad, se requiere de: Recursos humanos Recursos financieros Recursos físicos (tecnológicos o de infraestructura) Tiempo Cite cuales
Note on P7: Identifique que posibles riesgos pueden afectar el desarrollo de la actividad o proyecto Ejemplo: No asignación de personal nuevo o no participación del personal de otros procesos. No asignación de recursos financieros necesarios. No existencia o no asignación de tecnología requerida Retraso por cambios normativos
Note on Q7: Cite las evidencias que dan respuesta a la oportunidad de mejora, no conformidad trabajada
Note on R7: día/mes/año en que se dará inicio al proyecto o actividad
Note on S7: Cite la fecha de culminación de la actividad o proyecto
Note on T7: Cite el responsable (Cargo) de trabajar las acciones
Note on U7: Únicamente para Acreditación: Realizar una priorización, asignándole un peso a cada proyecto de una escala de 0 a 100, teniendo en cuenta que la sumatoria de este tiene que dar un total de 100
Note on V7: Verificación de la eficacia de la acción trabajada. Esto lo hace el Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional o la Oficina de Control Interno
Note on M8: Esta casilla solo se diligencia cuando se solicita los avances del plan y ya se puedan evidenciar Nota: Este campo se diligencia por Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional o Oficina de Control Interno
Note on N8: A donde se quiere llegar en un tiempo especifico con el cumplimiento de la acción a desarrollar

## Hoja2 (hidden)
mensual
trimestral
semestral
anual